Zápis ze setkání pracovní skupiny
pro financování

**Místní akční plánování v ORP Pacov IV**
Reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/23\_017/0008394

**Datum setkání:** 20. 05. 2024 od 15:00 do 17:00 hod. **Místo setkání:** ZŠ Pacov Za Branou 1184, Pacov 395 01 (budova B, učebna – školní kuchyňka)
**Seznam účastníků:** viz prezenční listina

**Program:
1.** Úvod a představení projektu MAP IV
**2.** Význam pracovních skupin MAP. Člen pracovní skupiny – představení členů, náplň práce
**3.** Přehled implementačních oblastí v MAP IV
**4.** Návrhy aktivit pro podporu rovných příležitostí a moderních didaktických forem/návrhy na způsoby financování aktivit
**5.** Plán aktivit pro podporu rovných příležitostí a moderních didaktických forem/finanční zdroje
**6**. Různé, diskuze
**7.** Závěr

**1/ Úvod a představení projektu MAP IV**

Po přivítání byl představen realizační tým v MAP IV (RT) a všichni členové pracovní skupiny (PS) pro financování v celkovém počtu 4 členů.

Celkem jsou v MAP ustanoveny tři pracovní skupiny (PS pro financování, PS pro moderní didaktické formy vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a PS pro rovné příležitosti). Setkání všech PS jednotlivě je třeba uskutečnit min. 4x/rok. Pokud je žádoucí, je možné zrealizovat společné setkání všech PS. Seznam členů všech třech pracovních skupin byl zaslán členům před setkáním společně s pozvánkou.

Týden před konáním PS obdrží členové pozvánku s programem, popř. podklady na setkání. Setkání dle zkušeností trvá zhruba 1,5 - 2 hodiny. Na dalším termínu PS se členové mohou domluvit ihned na místě konání PS. Jednání PS se účastní také zástupci RT MAP a popř. hosté, lektoři, odborníci nebo konzultanti. Do 14 dnů od termínu PS bude všem členům rozeslán zápis ze setkání PS, který může každý člen připomínkovat. Členové byli seznámeni s pravidelností setkávání PS, které se uskuteční vždy v předem stanoveném termínu uvedeném v pozvánce.

Poté byli členové seznámeni o průběhu projektu MAP IV, předně o fin. stránce (vydání právního aktu o poskytnutí dotace, finanční rámec projektu, setkání dalších pracovních skupin, již realizované aktivity v rámci projektu/plán, povinné aktivity projektu, Šablony pro školy x aktivity MAP – duplicita).

 **2/ Význam pracovních skupin MAP. Člen pracovní skupiny – představení členů, náplň práce**

Členové byli seznámeni s významem a podstatou pracovních skupin, jejich cílem, pravidly a náplní. Cílem PS pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (EU fondy, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS může zapojeným partnerům v MAP zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních titulech/výzvách v oblasti vzdělávání, může pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority zřizovatelů a škol.

Člen PS vykonává svou činnost na základě uzavřené DPP. Člen PS vykazuje svou činnost na základě výkazu práce.

**3/ Přehled implementačních oblastí v MAP IV**Podrobnější tabulka s přehledem všech oblastí aktivit s doplňujícími informacemi byla zaslána před setkáním všem členům PS společně s pozvánkou, stejně tak poskytnuta i na místě jednání. Proběhlo bližší seznámení s plánovanými aktivitami z celkových 11 oblastí, kterým se bude MAP IV v období 2024/2025 věnovat.

**4/ Návrhy aktivit pro podporu rovných příležitostí a moderních didaktických forem/návrhy na způsoby financování aktivit**

Návrhy aktivit na podporu moderních didaktických forem 2024 (MDF): Pisatelské dílny, Malá technická univerzita, Badatelská výuka, Logoobrazy.

Aktivity pro podporu rovných příležitostí 2024 (RP): Podpora wellbeingu, Třídnické hodiny, Nadaní žáci, Psychohygiena.

Cílem setkání je nastavení fin. rámce pro implementační aktivity. Každá aktivita má přiděleny předpokládané náklady na vlastní realizaci, které byly prodiskutovány a odsouhlaseny. Min. u dvou aktivit pravděpodobně dojde ke změně v přerozdělení finančních prostředků.

Jedná se o aktivitu Badatelská výuka a Malá technická univerzita, které jsou fin. náročnější. Fin. manažerka upozornila na finanční nastavení rozpočtu. PS a RT tyto informace zohlední v rámci dalšího plánování/realizace těchto aktivit.

Finanční rámec projektu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výdaje/zdroje projektu  | Částka (v Kč)  | Podíl na celkových způsobilých výdajích očištěných o příjmy2  |
| a) Celkové způsobilé výdaje projektu  | 4 100 000,00  | -  |
| b) Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje  | 0,00  | -  |
| c) Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy připadající na způsobilé výdaje (c = a – b)  | 4 100 000,00  | 100,00 %  |
| z toho neinvestiční prostředky; z toho investiční prostředky;  | 4 100 000,00 0,00  | - -  |
| d) Vlastní financování způsobilých výdajů projektu uvedených v bodu c)  | 205 000,00  | 5,00 %  |
| z toho neinvestiční prostředky; z toho investiční prostředky;  | 205 000,00 0,00  | 5,00 % 0,00 %  |
| e) Dotace e = c – d3  | 3 895 000,00  | -  |
| z toho z Evropského sociálního fondu plus (dále jen „ESF+“), tj. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu [§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel];  | 3 146 135,00  | -  |
| z toho ze SR, tj. prostředky poskytnuté ze SR na část národního spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. k) rozpočtových pravidel].  | 748 865,00  | -  |

**5/ Plán aktivit pro podporu rovných příležitostí a moderních didaktických forem/finanční zdroje**

**MDF:**

- Mediální svět (program pro žáky 8. a 9. tříd - 3. 6. 2024, ZŠ Lukavec)

- Seznámení s jazykovou učebnou Robotel (5. 6. 2024)

- Pisatelské dílny (MgA. Nina Rutová z organizace Kritické myšlení – 23. a 24. 9. 2024)

- Malá technická univerzita (prevence technické a manuální negramotnosti u dětí/žáků – podzim 2024)

- Badatelská výuka (podzim 2024)

**RP:**

- Setkávání rodičů dětí s handicapem (od 01/2024 – 06/2024 pravidelně každý měsíc v RC Sovička Pacov, vyjma letních prázdnin, setkání vede zkušená maminka dítěte s handicapem)

- Kritické myšlení a mediální gramotnost ve školním prostředí (13. a 14. 5. 2024 pro ZŠ Pacov,
3. 6. 2024 pro ZŠ Lukavec - workshop pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, Lukáš Hána)

- Setkání pro rodiče na téma logopedická prevence – snadný přechod mezi MŠ a ZŠ (30. 5. 2024 v Zámeckém sále Pacov, Mgr. Viola Paclíková)

Finanční rámec aktivit byl prodiskutován viz bod 4/.

 **6/ Různé, diskuse**

Manažerka projektu v závěru seznámila všechny přítomné s podporou OP JAK zavedením do vzdělávacího systému ČR Středního článku (SČ) podpory, který zajistí koordinaci jejich činnosti, především zprostředkování zpětné vazby škol v dané lokalitě vůči centru a poskytování individuální pomoci a podpory jednotlivým školám. SČ zprostředkuje školám podporu v oblasti pedagogického leadershipu, řízení pedagogického procesu a řízení školy od významných aktérů v oblasti vzdělávání. Zároveň bude poskytovat poradenství a právní podporu školám a zřizovatelům v oblasti školské legislativy. (tištěné materiály k dispozici)

Dále seznámila všechny přítomné s tématem dlouhodobě aktuální prioritou v ORP Pacov pro oblast školství, a to obsazení pozice školního psychologa.

Pozice Školní speciální pedagog ZŠ, Školní psycholog ZŠ (včetně sdílených) a Sociální pedagog ZŠ nebudou nadále v OP JAK pro ZŠ podporovány, a to s ohledem na institucionalizaci těchto pozic v běžných základních školách. Aktuálně je v legislativním procesu novela zákona č. 561/2004 Sb., jejímž obsahem je právní rámec národního financování výše uvedených pozic s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025.

Poznámka: OP JAK (Operační program Jana Amose Komenského) – z tohoto programu je financován projekt MAP i projekt Šablony.

**7/ Závěr**

**Další termín setkání bude upřesněn přes letní prázdniny, pravděpodobně se uskuteční
srpen-září.**

**Požadavky na příští setkání PS:**1. Aktualizovat fin. rozpočet projektu/fin. manažerka a manažerka projektu

Na setkání Řídicího výboru (ŘV) budou předneseny výstupy z jednání PS pro financování.

Závěrem RT poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast na setkání a podnětnou diskusi.

**Odkaz na FB MAP IV, kde je možné sledovat aktuality:** Svazek obcí mikroregionu Stražiště
**Odkaz na web**: [www.straziste.cz/MAP](http://www.straziste.cz/MAP)

V Pacově dne 3. 6. 2024

Zapsala: Zdeňka Tulachová